АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕЗМЕИННСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27»  марта    2024  г        № 34

Об утверждении сводного годового отчета

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Большезмеинского сельсовета

Щигровского района Курской области за 2023 год

В соответствии с Уставом Большезмеинского сельсовета Щигровского района  Курской области и постановлением Администрации Большезмеинского сельсовета Щигровского района № 16 от 27.02.2018 г. «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большезмеинского сельсовета Администрация  Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Большезмеинского сельсовета  по итогам 2023 года

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Большезмеинского сельсовета                                         А.В.Костин

Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Большезмеинского сельсовета  по итогам 2023 года.

- Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Большезмеинского сельсовета по итогам 2023 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Большезмеинского сельсовета по итогам 2023 года подготовлен  на основании п. 5.7 постановления Администрации Большезмеинского сельсовета от 27.02.2018 г № 16 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большезмеинского сельсовета».

В  2023 осуществлялась реализация девяти муниципальных программ:

- «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования     «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области на  2021-2023 годы»

-  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021-2023 годы»

-«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области    на 2021-2023 годы»

-«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Большезмеинском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»

-«Комплекс  мер по профилактике правонарушений на территории Большезмеинского сельсовета на 2023-2025 годы

- «Противодействие  экстремизму и профилактики терроризма  в муниципальном образовании «Большезмеинский сельсовет Щигровского района Курской области на 2023-2025 годы»

- «Развитие  субъектов малого и среднего  предпринимательства в Большезмеинском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021- 2023 годы»

-"Социальная поддержка граждан Большезмеинского сельсовета  Щигровского района  Курской области на 2021-2023 годы»

- «Организация и содержание мест захоронения в Большезмеинском сельсовете »на 2020-2023 годы

Вышеуказанные муниципальные программы Большезмеинского сельсовета сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большезмеинского сельсовета, утвержденным постановлением Администрации Большезмеинского сельсовета  от 27.02.2018 г № 16.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2023 году (с учетом внесенных изменений) составил  723,35109  тыс. рублей 32,3  % расходов бюджета поселения), из которых:

средства областного бюджета – 0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета –0 тыс. рублей;

средств бюджета поселения –  723,35109 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации    муниципальных     программ в  2023 году  освоено 690,58477  тыс. рублей (35,6 % - расходов бюджета поселения), в том числе:

средства областного бюджета – 0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 0тыс. Рублей;

средств бюджета поселения – 690,58477 тыс. рублей

В соответствии  с постановлением Администрации Большезмеинского сельсовета от 27.02.2018 г № 16  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большезмеинского сельсовета» ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.  На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ Большезмеинского сельсовета проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Большезмеинского сельсовета решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Большезмеинского сельсовета не принято. Реализация  девяти  муниципальных программ Большезмеинского сельсовета будет продолжена в 2023 году.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Большезмеинского сельсовета в разрезе каждой муниципальной программы.

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы   «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования  «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области на  2021-2023 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1,1 | «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» | укрепление материально-технической базы Администрации Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области; повышение эффективности системы муниципального управления; | Глава Большезмеинского сельсовета Щигровского района Костин А.В. | -автоматизация работ и услуг, улучшение качества предоставляемой отчетности; - материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования; -формирование имиджа Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области | 2023 | 434195,03 462521,35 |  |  |  |

=                                                            \

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021-2023 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1,1 | «Обеспечение пожарной безопасности Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» | Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений и объектов муниципальной собственности | Глава Большезмеинского сельсовета Щигровского района Костин А.В. | Осуществление мероприятий в планируемых объемах | 2023 | 560,00 2000,00 |  |  |  |

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области    на 2021-2023 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1,1 | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» | внедрение новых принципов кадровой политики в системе муниципальной службы развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Глава Большезмеинского сельсовета Щигровского района Костин А.В.. | совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации муниципальных служащих; актуализация содержания программ дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; повышение квалификации и муниципальных служащих | 2023 | 1000,00 1000,00 |  |  |  |

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Большезмеинском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1,1 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Большезмеинском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» | организация мероприятий по уличному освещению, озеленению, прочих мероприятий по благоустройству | Глава Большезмеинского сельсовета Щигровского района Костин А.В. | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | 2023 | 2592,10 2592,10 |  |  |  |

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области на 2023-2025 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1,1 | «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Большезмеинского сельсовета на 2023-2025 годы | Создание условий, направленных на предупреждение правонарушений | Глава Большезмеинского сельсовета Щигровского района Костин А.В. | Реализация мероприятий ,направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | 2023 | 0,00 1000,00 |  |  |  |

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактики терроризма   в муниципальном  образовании  «Большезмеинский сельсовет Щигровского района Курской области на 2023-2025 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1,1 | Противодействие экстремизму и профилактики террора в муниципальном образовании «Большезмеинский сельсовет Щигровского района Курской области на 2023-2025 годы» | Создание условий, по противодействию экстремизму и профилактике терроризма в муниципальном образовании «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области | Глава Большезмеинского сельсовета Щигровского района Костин А.В. | Реализация мероприятий ,направленных на обеспечение порядка по противодействию экстремизма и профилактике терроризма на территории муниципального образования | 2023 | 0,00 1000,00 |  |  |  |

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  Большезмеинском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1,1 | «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Большезмеинском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» | Обеспечение малого и среднего предпринимательства , популяризация предпринимательской деятельности | Глава Большезмеинского сельсовета Щигровского района Костин А.В. | Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования | 2023 | 0,00 1000,00 |  |  |  |

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Социальная поддержка граждан  Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1,1 | "Социальная поддержка граждан Большезмеинскогосельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» | повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки | Глава Большезмеинского сельсовета Щигровского района Костин А.В.. | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2023 | 244349,64 244349,64 |  |  |  |

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Организация и содержание мест захоронения в Большезмеинском сельсовете  на 2020-2023 годы

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1,1 | Организация и содержание мест захоронения | Благоустройство кладбищ на территории поселения. | Глава Большезмеинского сельсовета Щигровского района Костин А.В. | обеспечение потребности населения Большезмеинского сельсовет в наличии мест захоронения, | 2023 | 7888,00 7888,00 |  |  |  |